小组成员个人贡献分析与经验总结报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 高俊杰 |
| 项目角色 | 组长 / 项目统筹 / 工程整合 / 最终提交负责人 |
| 项目主题 | 基于文献计量学的 LLM 多智能体协作研究趋势分析 |

一、本人具体工作与完成情况

在本次课程项目中，我主要承担组长、项目统筹、工程整合和最终提交负责人的工作。项目最开始只是一个较宽泛的 LLM 研究方向，我负责把主题逐步收束为“LLM 多智能体协作研究趋势分析”，并根据课程要求把任务拆分为数据获取、数据清洗、计量分析、知识图谱、综述写作、答辩展示和 GitHub 归档几个部分。

在项目执行过程中，我设计并整理了 GitHub 仓库目录结构，统一管理 config、data、src、outputs、reports、paper、presentation 和 reflection 等目录。我维护 run_pipeline.py 复现入口和 requirements.txt 依赖说明，检查并整合数据清洗、指标计算、关键词共现、作者合作、机构/国家分布、引用网络和共被引网络等分析脚本，使项目能够形成相对完整的复现链条。

在文字和成果整合方面，我多次重写 README，补充数据来源、检索式、筛选流程、字段说明、研究问题、三图一表、高被引文献表、图表解释、复现命令、课程交付物和小组分工等内容。我也负责整理 M1-M3 阶段报告，修订 M2 图表逻辑，补充 paper 中图表与正文的关系，完善 AI 使用说明、参数说明、reflection 目录和答辩 PPT 归档。

二、遇到的问题与解决方式

项目推进中最明显的问题是各部分成果一开始比较分散。检索、清洗、图表和综述分别完成后，并不会自然形成一个完整项目。比如有些图表虽然生成了，但没有说明对应哪个 RQ；有些表格数据存在，但没有进入 README 或论文正文；有些报告只描述结果，没有解释参数选择和边界。为了解决这些问题，我反复对照课程 PPT 中的要求，把“数据—方法—图表—解释—结论”重新串成一条证据链。

第二个问题是论文和 README 的逻辑多次返工。最初的综述文字偏短，图表解释也不够自然，后来我把核心三图一表与 RQ 绑定，并补充 Claim-Evidence-Reasoning 解释、参数敏感性说明、Top 10 高被引文献表和共被引网络解释。课程论文排版也经历了多次调整，最后形成 7 页双栏版，包含选题背景、数据来源、研究方法、计量结果、图表解释、结论和参考文献。

第三个问题是时间管理。项目后期需要同时处理 README、reflection、paper、PPT、图表说明和目录巡检，任务集中且细碎。我采用清单式检查方法，把课程要求逐项对应到仓库文件，尽量保证每一项材料都能在 GitHub 中找到位置，并在最终提交前检查链接、文件路径、图表编号和说明文字。

三、个人收获与反思

通过这次项目，我对文献计量学的理解不再停留在“画图”和“统计数量”层面。真正有价值的文献计量分析，需要把检索策略、数据清洗、字段质量、阈值选择、图谱解释和综述写作连接起来。尤其是关键词共现、作者合作网络和共被引网络，不能只作为漂亮的图片展示，而必须回答明确的研究问题。

我也体会到 GitHub 项目制学习的难点在于整合。单个脚本、单张图或单段文字都不难，难的是把它们组织成一个别人能够理解和复核的项目。README、params.md、docs/ai_usage.md、screening_records.csv 和 reflection 这些文件看似不是核心分析代码，但它们决定了项目是否清楚、是否可信、是否符合课程提交要求。

反思来看，我前期对任务量估计不足，导致后期集中修改比较赶。如果以后再做类似项目，我会更早建立任务清单和版本检查表，尽量让每位组员在完成自己模块时同步留下方法说明、参数说明和结果解释，而不是等到最后再统一补齐。总体而言，这次项目让我学习到如何从选题、数据、代码、图表、综述和答辩多个层面组织一个完整研究项目，对以后做课程论文、科研训练和作品集都有很大帮助。